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DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL 
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Los casos de Veracruz y Coahuila muestran que la coordinación INE–OPLE enfrenta retos concretos: la complejidad logística de operar en entidades con múltiples distritos y municipios, la necesidad de planeación anticipada para evitar cuellos de botella, y los riesgos que surgen cuando los tiempos de formalización no se cumplen. Ahora que conoces estos desafíos, te invito a analizarlos desde tu propio ámbito de actuación:

Escenario.
Eres Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en una Junta Local. Faltan ocho meses para el inicio del proceso electoral local y el convenio general de coordinación con el OPLE de tu entidad aún no se ha firmado. Con base en este caso, resuelve la tabla que se propone a continuación:
	Requerimiento
	Desarrollo

	Identifica un reto de coordinación que enfrentaría tu Junta si tu entidad tuviera una complejidad logística similar a la de Veracruz (30 distritos y 212 municipios), y explica por qué representa un desafío.
	

	Retomando el caso Coahuila (donde el convenio se firmó con un año de anticipación), justifica la importancia de la planeación anticipada frente a ese reto y define una acción concreta que aplicarías en tu ámbito.	
	








	Identifica un riesgo de coordinación que podría presentarse si la firma del convenio general se sigue retrasando, y explica su posible impacto en la operación.	
	

	Propón una acción preventiva, retomando alguna buena práctica de Veracruz o Coahuila, que mitigue ese riesgo.
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